## 角色与职责
角色 |  | 职责 | 来自
Scrum Master（SM） |  | 1、组织和引导Scrum团队按敏捷原则高效运作，培育敏捷团队文化。 | IT
2、管理迭代过程，管理进度和风险，建立业务和IT之间的有效沟通渠道，促成内外高效协作。
3、协调解决团队交付过程中遇到的各种阻碍。
4、收集和汇报度量数据，推动团队持续改进。
Product Owner（PO） 产品负责人 |  | 1、围绕实际的用户和业务价值，明确产品愿景，管理机会点、负责业务方案设计、产品规划、运营分析等。 | 业务
2、负责用户故事的输出，明确验收标准，建立产品Backlog，排优先级。
3、全程参与交付过程，给开发团队澄清业务需求。
4、负责组织UAT验收工作，负责组织编写UAT验收报告。
业务验收人员 |  | 代表产品负责人执行业务验收工作。 | 业务
Dev Team 开发 团队 | Team Leader（TL） 组长 | 1、作为PO和开发团队的沟通桥梁，协助PO维护产品Backlog，整理用户故事。 | IT
2、辅助PO为Scrum团队澄清需求。
3、参与或负责产品概要设计工作。
4、持续重构，管理和偿还技术债务。
5、组织推动开发团队的单元测试、代码评审、持续交付等工程能力提升。
| Developer 开发人员 | 1、参与用户故事的讨论和梳理、迭代计划会、每日站会、迭代评审会、迭代回顾会等活动。 | IT
2、参与产品设计相关工作。
3、负责故事的设计开发工作，包括编码、代码评审，以及单元测试和接口自动化测试等。
4、及时修复测试人员提出的缺陷。
| Tester 测试人员 | 1、参与用户故事的讨论和梳理、迭代计划会、每日站会、迭代评审会、迭代回顾会等活动。 | IT
2、负责测试方案的讨论、测试场景分析、测试案例的设计编写（以GWT格式）。
3、负责故事的测试和迭代版本的ST回归测试执行（含自动化案例）。
4、负责缺陷的记录和跟踪。
5、负责ST测试报告编写。
User Experience Disigner（UXD） 用户体验设计师 |  | 1、参与制定UXD规范，并依此执行。 | IT
2、与PO沟通，梳理需求和交互逻辑，产出交互设计文档、UI设计稿、标注切图资料。
SQA |  | 1、对新员工进行敏捷开发过程培训，辅导团队按敏捷开发流程规范运作。 | IT
2、全过程参与敏捷团队运作中，给与必要的指导，发现问题及时反馈，并跟踪问题至解决。
3、收集各项目的质量数据，整理Sprint总结报告和检查月报，向团队反映项目执行情况。

## 沟通计划
会议名 | 频率 | 参加人
站会 | 每日 | 研发团队
迭代报告 | 每迭代 | 研发团队、业务代表
IPM | 每迭代 | 研发团队、业务代表
Retro | 每迭代 | 研发团队、业务代表
showcase | 每迭代 | 研发团队、业务代表
关键里程碑汇报 | 按需 | 研发团队、业务代表、业务负责人
Code Review | 每日 | 研发团队
需求确认会 | 每迭代 | BA、UX、业务代表
问题和风险沟通 | 每迭代 | PM、业务代表